## План общий
Утверждено
решением Наблюдательного совета
ТОО "Экибастузская ГРЭС-1"
от "18" августа 2026 года
протокол № 8
Отчет по Дорожной карте по совершенствованию системы управления устойчивым развитием ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" за 1 полугодие 2026 года
| Мероприятие | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственное подразделение | Статус исполнения | Комментарии к исполнению
Экологические аспекты
1 | Исполнение Плана природоохранных мероприятий ТОО "ЭГРЭС-1" | Информация в рамках отчёта о работе в области охраны окружающей среды, направленная в ДЭиРЭБ С-Э | ежеквартально | ООС | исполнено | 1 квартал. Данный отчет предоставляется Руководителю РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области КЭРиК МЭиПР РК», подписывается генеральным директором ТОО "ЭГРЭС-1": 1. Отчет по разрешенным и фактическим эмиссиям в окружающую среду за 1 квартал 2026 года . 2. Отчет по плану природоохранных мероприятий по охране окружающей среды за 1 квартал 2026 года. Исх письмо № 001-1607 от 09.04.2026г. 2 квартал. Данный отчет предоставляется Руководителю РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области КЭРиК МЭиПР РК», подписывается генеральным директором ТОО "ЭГРЭС-1": 1. Отчет по разрешенным и фактическим эмиссиям в окружающую среду за 1 полугодие 2026 года . 2. Отчет по плану природоохранных мероприятий по охране окружающей среды за 1 полугодие 2026 года. Исх письмо № 001-2924 от 09.07.2026г.
2 | Провести сравнение интенсивности и динамики использования пресной воды в отчетном периоде со средней интенсивностью и динамикой использования пресной воды в своей отраслевой группе, включив результаты анализа в Годовой отчет Компании и разместив на корпоративном сайте Компании. | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | Забрано воды за 1-квартал: Вода на технологические нужды - 15 072 770 м3, что выше на 1,68% по сравнению с аналогичным периодом 2025года; Вода на питьевые нужды- 41 215 м3, что выше на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025года.
3 | Раскрывать информацию об отсутствии радиоактивных отходов в процессе производственной деятельности на корпоративном сайте и Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии Компании. | Информация об отсутствии радиоктивых отходов в процессе производственной деятельности на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | В Отчете об устойчивом развитии в разделе "Устойчивое развитие и соответствие принципам ESG", в разделе "Экологическая устойчивость" раскрыта информация касательно отсутствия радиоактивных отходов в процессе призводственной деятельности.
4 | Раскрывать публично информацию касательно управления аспектами экологического менеджмента в Группе компаний АО «Самрук-Энерго» | Информация на корпоративном сайте/ в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС
5 | Раскрывать публично информацию о сотрудничестве с местными или международными природоохранными организациями по вопросам сохранения биоразнообразия. | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчёте | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | Предприятие реализует комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель и поддержание локальных экосистем, включая ежегодную технологическую и биологическую рекультивацию золоотвала на площади 30 га, а также озеленение санитарно-защитной зоны станции и территории золоотвала. Указанные мероприятия способствуют восстановлению почвенного покрова, снижению техногенной нагрузки и формированию устойчивого растительного покрова на ранее нарушенных территориях.
6 | Проводить мероприятия/процедуру отслеживания: • значительных выбросов в атмосферу для стойких органических загрязнителей (СОЗ); • значительных выбросов в атмосферу для летучих органических соединений (ЛОС); • значительных выбросов в атмосферу для опасных загрязнителей воздуха (ОЗВ); • значительных выбросов в атмосферу для иных стандартных категорий выбросов в атмосферу, определенных в соответствующих нормативных документах. | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | Приложение 11 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от «24» января 2020 года № 9. Отчет об охране атмосферного воздуха 2-ТП (воздух) отчетный период 2025 год. Отчет предоставлен 08.04.2026 г.
7 | Проводить оценку показателей углеродоемкости путем сравнения прямых (охват 1) и косвенных (охват 2) выбросов Компании в финансовом году со средней интенсивностью ее отраслевой группы (ссылаться на международные стандарты). | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС
8 | Провести сравнение динамики выбросов парниковых газов (Scope 1 и 2), выбросов загрязняющих веществ, водозабора, а также динамики образования отходов относительно дохода/валовой прибыли Группы компаний Общества за отчетный период и предыдущие периоды (3 года). | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии. | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | В Отчете об устойчивом развитии в разделе "Устойчивое развитие и соответствие принципам ESG", в разделе "Экологическая устойчивость" раскрыта информация касательно выбросов ПГ, выбросов загрязняющих веществ, водозабора, а также динамики образования отходов относительно дохода/валовой прибыли за отчетный период и предыдущие периоды (3 года). (Scope 1)
9 | Обеспечить определение соответсвующей деятельности для категорий выбросов парниковых газов (Scope 3), их расчет за 2025 год и размещение на корпоративном сайте Отчета о выбросах ПГ (Scope 3) | 1) Направленный в ДЭиРЭБ Отчет о выбросах ПГ (Scope 3) за 2025 год 2) Информация на корпоративном сайте | 1-2 квартал 2026 года | ООС | исполнено | 1. Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов по Scope 3 и расчет выбросов ТОО «ЭГРЭС-1» за 2025 год. 2. Расчет выбросов Исх письмо в АО "Самрук-Энерго" № 001-1531 от 09.04.2026 г.
10 | Сформировать/актуализировать Программу энергоперехода включающая в себя: установление цели по сокращению выбросов парниковых газов Scope 3 с последующим раскрытием результатов расчета. Закрепление временных горизонтов климатических рисков и возможностей (2030/2040/2060 с учетом стратегических целей Казахстана и связать их: - с периодами сценариев IEA и IPCC (2030/2040/2060); - с горизонтом стратегического планирования и Программой энергоперехода. - сформулировать выводы об устойчивости стратегии Компании при реализации указанных сценариев. | Программа энергетического перехода Общества, утвержденная уполномоченным органом Общества | 3-4 квартал 2026 года | ООС
11 | Вести мониторинг выбросов парниковых газов Scope 3. Раскрывать данные с описанием методологии подхода, границ отчетности и динамики | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | В ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» разработана Методика расчета выбросов парниковых газов по области охвата Scope 3. Методика утверждена 16.04.2026 г. Генеральным директором ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» и введена в действие приказом № 450 от 17.04.2026 г.
12 | Вести учет затрат на действия, предпринятые для управления климатическими рисками или возможностями. | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | Приложение 11 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от «24» января 2020 года № 9. Отчет о затратах на охрану окружающей среды, отчетный период 2025 год.
13 | 1. Вести учет: 1) выбросов трифторида азота (NF3); 2) биогенных выбросов CO2 в метрических тоннах CO2-эквивалента (указать метрики при необходимости); 3) диоксида углерода (CO2); 4) выбросов закиси азота (N2O); 5) выбросов гидрофторуглеродов (ГФУ); 6) выбросов перфторуглеродов (ПФУ); 7) выбросов гексафторида серы (SF6). 2. Раскрывать базовый год для расчета, а также вести учет выбросов парниковых газов (охват 3, указать планирование ведение учета выбросов в планах компании). | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | 1) Во 2 квартале отправлен отчет о результатах расчета/мониторинга выбросов гидрофторуглерода (ГФУ), перфторуглерода (ПФУ), гексафторида серы (SF6) и трифторида азота (NF3) посредством электронной почты. По Договору № 1174914/2026/1 от 28.01.2026 г. ТОО "Squadro Group" провели процедуру отслеживания по основным выбросам ПГ (углерод оксид, метан, закись азота) и по другим веществам: гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ), гексафторид серы (SF6) и трифторид азота (NF3). Выбросы Noх, SOх, СО, твердых веществ - службой ООС ежемесячно проводятся процедуры/расчет отслеживания согласно нормативного документа "Проект нормативов допустимых выбросов" и технико-экономическим показателям. Значительные выбросы в атмосферу для летучих органических соединений (ЛОС), значительные выбросы в атмосферу для опасных загрязнителей воздуха (ОЗВ) -- службой ООС ежеквартально проводятся процедуры/расчет отслеживания ЛОС, ОЗВ согласно нормативного документа "Проект нормативов допустимых выбросов" и технико-экономическим показателям. Результаты заносятся в статистическую отчетность по форме 2 ТП выбросы ежегодно. Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/кВт*ч, удельные выбросы парниковых газов (ПГ) (CO2экв), кг/кВт*ч. - службой ООС ежеквартально проводятся процедуры/расчет отслеживания ПГ согласно Методики расчета объема выбросов ПГ и технико-экономическим показателям. Результаты заносятся в установленную форму. 2) В Отчете об устойчивом развитии в разделе "Устойчивое развитие и соответствие принципам ESG", в разделе "Экологическая устойчивость" раскрыта информация касательно выбросов ПГ, Noх, SOх, СО, твердых веществ, значительных выбросов в атмосферу для летучих органических соединений (ЛОС), значительных выбросов в атмосферу для опасных загрязнителей воздуха (ОЗВ), удельных выбросов загрязняющих веществ, удельных выбросов парниковых газов (CO2экв).
14 | Раскрывать аспект стратегического (добровольного) обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в программе/программах по сокращению выбросов парниковых газов в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии. | Информация на корпоративном сайте/Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | Разработан и утвержден План мониторинга выбросов парниковых газов квотируемой установки на период действия Национального плана распределения квот на 2026–2030 годы.
15 | Проводить регулярный мониторинг выбросов по объемам парниковых газов. | Результаты проверки выбросов по объемам парниковых газов и раскрытие в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | Приложение 3 к Правилам государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов. Отчет об инвентаризации выбросов парниковых газов для субъектов квотирования подписывается Генеральным директором Товарищества. Периодичность: ежегодно, срок предоставления: до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.
16 | Раскрыть тенденцию углеродной интенсивности генерации (объем производства электроэнергии по видам) за последние 4 года | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | В Отчете об устойчивом развитии в разделе "Устойчивое развитие и соответствие принципам ESG", в разделе "Экологическая устойчивость" раскрыта информация касательно тенденции углеродной интенсивности генерации.
17 | Раскрыть информацию о климатических рисках | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | В Отчете об устойчивом развитии в разделе "Устойчивое развитие и соответствие принципам ESG", в разделе "Экологическая устойчивость" раскрыта информация касательно климатических рисков. Идентификация и оценка фактических и потенциальных климатических рисков (включая физические и переходный) ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова» утвержден Наблюдательным советом от 01.11.2024 г.
18 | Проводить ежегодно оценку экологических и климатических рисков и учитывать их при планировании деятельности Компании | Регистр рисков | 4 квартал ежегодно | ООС
19 | Включать в КПД Главных инженеров показатели удельного расхода условного топлива | Отчет по исполнению КПД | 2 квартал ежегодно | ПТО | исполнено | Выписка из Протокола заседания НС ТОО "Экибастузкая ГРЭС-1" №5 от 24.06.2026г.
20 | Сформировать и утвердить Реестр НПА в области устойчивого развития | Реестр ключевых НПА в области устойчивого развития | 1-2 квартал 2026 года | ОКУУРВКиИСМ
21 | В Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии в разделе по климату: - представить более четко роль СД/НС в управлении климатическими вопросами. В частности, показать (схематически) структуру управления климатическими вопросами – от Совета директоров/Наблюдательного совета до операционного уровня – с указанием ролей и сфер ответственности. | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | Идентификация и оценка фактических и потенциальных климатических рисков (включая физические и переходный) ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова» утвержден Наблюдательным советом от 01.11.2024 г.
22 | В Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии: - опубликовать таблицу с данными по Scope 1, Scope 2 и Scope 3 по ключевым категориям; - раскрыть статус Scope 3: какие категории оценены количественно, какие признаны существенными и включены в цели, какова доля Scope 3 в общих выбросах | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ООС |  | В ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» разработана Методика расчета выбросов парниковых газов по области охвата Scope 3. Методика утверждена 16.04.2026 г. Генеральным директором ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» и введена в действие приказом № 450 от 17.04.2026 г.
Социальные аспекты
23 | Раскрывать информацию по реализации программ помощи, которые предоставляются для содействия продолжению трудовой деятельности и управления завершением карьеры в результате прекращения трудовой деятельности, а также в результате выхода на пенсию на корпоративном сайте и в Годовом отчете Компании | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете | 1-2 квартал ежегодно | ОУЧР |  | Выходы на пенсию освещаются на корпоративном сайе и на Instagram странице.
24 | Раскрывать информацию по социальным льготам и выплатам (материальная помощь на оздоровление к отпуску, дополнительный отпуск за вредные условия труда, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение) на корпоративном сайте и в Годовом отчете Компании | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете | 1-2 квартал ежегодно | ОУЧР |  | В Отчете об устойчивом развитии в разделе "Устойчивое развитие и соответствие принципам ESG" в разделе "Социальная ответственность" раскрыта информация касательно социальных льгот и выплат,
25 | Раскрывать информацию по реализации программы\меры и инициатив по найму сотрудников для увеличения кадрового разнообразия | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете | 1-2 квартал ежегодно | ОУЧР |  | Найм сотрудников производится согласно Положению по поиску и подбору персонала ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" ЭГРЭС-1-ПЛ-95/08
26 | Раскрывать информацию о следующих аспектах: • Выплаты при увольнении • Компенсационные выплаты • Пенсионные выплаты | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете | 2 квартал ежегодно | ОУЧР | исполнено | В Отчете об устойчивом развитии за 2025 год в разделе "Социальная ответственность" расположена информация о выплатах.
27 | Осуществлять сбор информации о существующих инициативах в области развития инклюзивной рабочей силы и разнообразия, коммуницировать информацию в Годовом отчете на ежегодной основе. | Информация на корпоративном сайте /в Годовом отчете | 1-2 квартал ежегодно | ОУЧР |  | При публикации объялений на вакантные должности на сайте Samruk-qyzmet, Enbek.kz соответствующим образом отмечаются те позиции, на которые могут быть трудоустроены лица с инвалидностью.
28 | Раскрывать информацию в т.ч. по среднему гендерному разрыву в оплате труда рабочей силы, о средней оплате труда мужчин/женщин с учетом операционных (производственных) работников для более точной оценки гендерного разрыва в оплате труда. . | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете | 1-2 квартал ежегодно | ОУЧР |  | Средний гендерный разрыв в оплате труда рабочей силы в 2025 году: по средней оплате труда мужчин/женщин -0,6 по средней оплате труда мужчин/женщин АУП -12,6 по средней оплате труда мужчин/женщин ПП - 9,9
29 | Реализовать меры по сокращению текучести персонала: Удержание внутренних талантов и привлечение высокопрофессиональных кадров. Утверждение пула талантов и программы преемственности. Индексация заработной платы. Предоставление социальных выплат и льгот. Дополнительно раскрывать показатель текучести кадров по основаниям текучести (по инициативе работника, по соглашению сторон, по вине работника). | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете | 1-2 квартал ежегодно | ОУЧР |  | В Отчете об устойчивом развитии в разделе "Устойчивое развитие и соответствие принципам ESG" в разлете "Социальная ответственность" раскрыта информация касательно мер по сокращению текучески персонала.Индексация заработной платы в 2026 году произведена в размере 10% согласно утвержденному ПР Товарищества. Социальные льготы и компенсации вылачиваются согласно Коллективному договору.
30 | Провести анализ внутренних нормативных документов в компании, по результатам анализа актуализировать и/или разработать и утвердить новые ВНД в целях приведения в соответствие с требованиями Корпоративного стандарта социальной политики группы АО «Самрук-Қазына» | Отчет о результатах анализа ВНД, актуализированные ВНД и/или вновь разработанные ВНД (при необходимости) | 1 квартал 2026 | ОУЧР | исполнено | Отчет по исполнению плана мероприятии в сфере социально-трудовых отношении в группе компании АО"Самрук-Казына" направлен в Самрук-Энерго (исх.№001-1889 от 24.04.2026).
31 | Утвердить Дорожную карту / План мероприятий по обеспечению комфортных условий труда на производственных и административных объектах согласно нормам законодательства и ВНД (обеспечение СИЗ, питьевой водой, помещениями для отдыха и приема пищи и др.) | Утвержденная уполномоченным органом Дорожная карта / План мероприятий | 1 квартал 2026 | ОТиТБ | исполнено | Исполнено. Приказом генерального директора утвержден "План мероприятий по обеспечению комфортных условий труда на производственных и администртативых объектах ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" на 2026 год от 08.04.2026г. за №396
32 | Обеспечить реализацию Дорожной карты / Плана мероприятий по обеспечению комфортных условий труда на всех производственных и административных объектах | Отчёт по реализации утвержденной Дорожной карты / Плана мероприятий | ежеквартально | ОТиТБ | исполнено | 1 квартал. Отчет по исполнению Плана мероприятий по обеспечению комфортных условий труда на производственных и административных объектах ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" на 2026 год от 08.04.2026г. 2 квартал. Отчет по исполнению Плана мероприятий по обеспечению комфортных условий труда на производственных и административных объектах ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" на 2026 год прилагается. Всего предусмотрено 13 мероприятий, из них исполнено - 12, на исполнении. - 1 (п.11 - проведение периодического медицинского осмотра запланировано на IV квартал текущего года).
33 | Обеспечить предоставление компенсаций и гарантий работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, в соответствии с результатами оценки условий труда и требованиями трудового законодательства Республики Казахстан | Отчет о предоставлении компенсаций и гарантий (с перечнем работников / должностей / видов компенсаций / приказов) | ежеквартально | ОУЧР | исполнено | 1 квартал. Отчет по исполнению плана мероприятии в сфере социально-трудовых отношении в группе компании АО"Самрук-Казына" направлен в Самрук-Энерго (исх.№001-1889 от 24.04.2026). 2 квартал. Согласно аттестации рабочих мест от 2022 года рабочим специальностям назначены определенный % вредности за работу во вредных условиях. Также, согласно коллективному договору работникам ежегодно выдаются бесплатные путевки в санаторий
34 | Сохранить списочную численность лиц с инвалидностью в течение 2026 года на уровне фактической численности по состоянию на 31 декабря 2024 года. | Ежеквартальный отчет в ДУЧР Общества по численности лиц с инвалидностью не позднее 25 числа последнего месяца отчетного квартала | ежеквартально | ОУЧР | исполнено | 1 квартал. Списочная численность лиц с инвалидностью на конец 2025 года составляет - 10 человек, на конец 1 кв 2026 года - 14 человек (12 мужчин, 2 женщины). 2 квартал. Списочная численность лиц с инвалидностью на конец 2 кв 2026 года - 14 человек (12 мужчин, 2 женщины)
35 | Развитие системы дуального обучения: заключение договоров, разработка совместных учебных планов и курсов, определение задач для студентов в рамках дуального обучения. | Ежеквартальный отчет не позднее 25 числа последнего месяца отчетного квартала в ДУЧР Общества | ежеквартально | ОУЧР | исполнено | 1 квартал. Отчет по исполнению плана мероприятии в сфере социально-трудовых отношении в группе компании АО"Самрук-Казына" направлен в Самрук-Энерго (исх.№001-1889 от 24.04.2026). 2 квартал. Проект договора дуального обучения находится в разработке, заключение планируется в 3 кв 2026г
36 | Раскрывать информацию об управлении системой безопасности подрядчиков, проводимых проверках управления безопасностью подрядчиков, а также о проведении вводных инструктажей в области охраны труда и техники безопасности для работников подрядных организаций. | 1. Результаты/отчеты по проверкам подрядчиков. 2. Журнал регистрации вводного инструктажа для работников подрядных организаций. 3. Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии, включая информацию о наличии квалификационных требований к специалистам подрядных организаций в части требуемых сертификаций в области БиОТ и проведенного вводного инструктажа) | ежеквартально | ОТиТБ | исполнено | 3. В Отчете об устойчивом развитии за 2025 год в разделе "Охрана труда и техника безопасности" расположена информация об управлении системой безопасности подрядчиков, проводимых проверках управления безопасностью подрядчиков, а также о проведении вводных инструктажей в области охраны труда и техники безопасности для работников подрядных организаций. 1. 2 квартал в подрядные организаций направлено 12 писем., из них претензионные письма -5, сумма наложения штрафа ПО - 1 710 тыс.тг.). 2. За 2 квартал всего проведено вводный инструкаж для работников подрядных организаций - 1272 чел. 3. Информация о наличии квалификаицонных требований к специалистам полдрядных организаций в части требуемых сертификатов в области БиОТ и проведенного инструктажа указана в Перечне документов для допуска квыполнению работ на территории станции ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова", выполняемых силами подрядных организаций на 2026г. Проведение вводного инструктажа указана в отчете Наблюдательного совета за 2 кв.2026г.
37 | Внедрить цели и задачи в области управления безопасностью подрядчиков | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ОТиТБ |  | Исполнено. Приказом генерального директора введено в действие утвержденные цели и задачи на 2026 год от 26.01.2026г. За №95, касательно в пункте 1 "Не допускать несчастных случаев, в том числе групповых и несчастных случаев со смертельным исходжом с работниками Товарищества и работниками подрядных организаций. Информация о НС с работниками подрядных организаций отражена в отчете наблюдательного совета за 1 кв. 2026г.
38 | Раскрывать общие расходы на общественные нужды по категориям (рабочее время сотрудников) | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ОУЧР |  | За отчетный период Товарищество не участвовал в общественных мероприятиях.
39 | Реализовывать программы по содействию долгосрочному социальному и экономическому благополучию в сообществах, на которые может повлиять деловая деятельность Компании, а также проводить регулярный сбор и раскрытие информации о реализации проектов, направленных на развитие регионов присутствия. | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 2 квартал ежегодно | ООД, Менеджер по связям с общественностью | исполнено | В Отчете об устойчивом развитии за 2025 год в разделе "Социальная ответственность" расположена информация о реализии программы по содействию долгосрочному социальному и экономическому благополучию в сообществах, на которые может повлиять деловая деятельность Компании, а также проводен регулярный сбор и раскрыта информация о реализации проектов, направленных на развитие регионов присутствия.
40 | Осуществлять взаимодействие с местными сообществами в регионах присутствия | Отчет о взаимодействии со стейкхолдерами и механизму обратной связи | 1-2 квартал ежегодно | ООД, Менеджер по связям с общественностью | исполнено | Отчет утвержден Наблюдательным Советом №3 от 31.03.2026 г.
41 | Раскрывать информацию об охвате деятельности Компании системой управления качеством (область применения), сертифицированной по стандарту ISO 9001, 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 50001, ISO 37001 | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ОКУУРВКиИСМ
42 | Рассмотреть вопрос о снижении негативных обращений по вопросам найма и условий труда при сохранении эффективности и доступности горячей линии конфиденциального информирования. | Отчет о деятельности Комплаенс-офицера | ежеквартально | Комплаенс-офицер | исполнено | 1 квартал. ОТЧЕТ о работе Комплаенс офицера ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 за 1 квартал. Исх письмо №001-1750 от 16.04.2026 г. 2 квартал ОТЧЕТ о работе Комплаенс офицера ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 за 2 квартал. Исх письмо №001-2831 от 02.07.2026г.
43 | Регулярно пересматривать Кодекс деловой этики Компании, сравнивая стандарты компаний в той же отрасли. Проводить после обновления Кодекса или ежегодно тренинги для сотрудников, Совета директоров/Наблюдательного совета и Исполнительного органа для развития навыков и компетенций в отношении этических процедур и принципов. | 1) Протокол обучения 2) Актуализированный Кодекс деловой этики (по мере необходимости) | ежегодно | Комплаенс-офицер, ОУЧР
44 | Рассмотреть вопрос об обеспечении соответствия корпоративной системы менеджмента в области ОТ и ТБ требованиям ISO 45001. Ежегодно анализировать риски в области ОТ и ТБ и соответствующим образом при необходимости обновлять политики и планы по ОТ и ТБ. | 1. Аудиторский отчёт 2. Реестр рисков в области охраны труда 3. Политика в области безопасности и охраны труда (при необходимости) | ежегодно | ОТиТБ |  | 1. За 1 квартал аудиторской проверки не было. 2. Реестры рисков в области охрана труда утверждаются начальником управления промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее – УППБОТОС). В августе 2025 года все реестры рисков в области ОТ пересмотрены и утверждены начальником УППБОТОС. Реестры рисков в области ОТ прилагаются. За 1 квартал по реестрам рсиков в области ОТ изменений нет. 3. Политика в области безопасности и охраны труда на ТОО "Экибастузская ГРЭС- имени Б.Нуржанова ЭГРЭС-П-09/02, утв.приказом генерального директора от 26.08.2022г. за №919 пересмотрена 26 августа 2025г. без изменений.
45 | Раскрывать информацию о регулярном проведении тестирования работников на знание требований и норм информационной безопасности | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | СБ
Корпоративное управление
46 | Раскрывать публично цели в области ESG, а также привязку данных целей к КПД руководящих и управленческих работников | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 2 квартал ежегодно | ОКУУРВКиИСМ | исполнено | В Отчете об устойчивом развитии за 2025 год в разделе "Устойчивое развитие и соответствие принцепам ESG. о вкладе компании в достижение целей устойчивого развития" расположена информация о раскрытии публичной цели в области ESG.
47 | Проводить обучение в соответствии с Комплаенс-программой обучения работников АО "Самрук-Энерго" и его ДЗО; вести учет проведенного обучения и ознакомления с антикоррупционной политикой топ-менеджмента и работников в разбивке по регионам и категориям работников. | 1) Протокол/рассылка, тестирование в соответствии с Комплаенс-программой обучения АО "Самрук-Энерго" и его ДЗО; 2) Учет ознакомления работников ДЗО с антикоррупционной политикой (протоколы, листы ознакомления); 3) Информация на корпоративном сайте и в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1. 4 квартал ежегодно 2. 1-2 квартал ежегодно | Комплаенс-офицер
48 | Раскрывать учет количества и процент деловых партнеров, ознакомленных с антикоррупционной политикой Компании. | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | Комплаенс-офицер
49 | Раскрывать принципы и подходы Компании в отношении политических взносов/пожертвований, лоббистской деятельности, участия в промышленных ассоциациях, любых политических процессах, прав сотрудников на личное участие в политической жизни. | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 2 квартал ежегодно | ОКУУРВКиИСМ | исполнено | В Отчете об устойчивом развитии за 2025 год в разделе "Устойчивое развитие и соответствие принцепам ESG. о вкладе компании в достижение целей устойчивого развития", "взаимодействие со стейкхолдарами расположена информация о принципах и подходах Компании в отношении политических взносов/пожертвований, лоббистской деятельности, участия в промышленных ассоциациях, любых политических процессах, прав сотрудников на личное участие в политической жизни.
50 | Раскрывать информацию о женском представительстве в органах управления | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ОУЧР |  | По состоянию на 31.03.25года доля женского представительства в управлении Товарищества составляет 16,6%
51 | Осуществлять учет количества выявленных случаев дискриминации и обеспечивать раскрытие информации касательно количества выявленных случаев дискриминации, а также предпринятых коррекционных мер. | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | Комплаенс-офицер
52 | Проводить обучение/информировать поставщиков/подрядчиков касательно Кодекса поведения, а также раскрыть информацию о количестве обучившихся в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии. | 1) Информирование/ознакомление потенциальных поставщиков/подрядчиков с действующим Кодексом поведения посредством размещения соответствующей информации на корпоративном сайте. 2) Информация в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 2 квартал ежегодно | Комплаенс-офицер | исполнено | В Отчете об устойчивом развитии за 2025 год в разделе "Корпоротивное управление", "Комплаенс офицер" расположена информация об информиовании поставщиков/подрядчиков касательно Кодекса поведения.
53 | Ввести мероприятия по проведению опроса/анкетирования поставщиков/подрядчиков на соблюдение социальных и экологических норм и законодательств. | Информация в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии и странице на корпоративном сайте, где размещена информация о приверженности ДЗО к предотвращению нарушений прав человека и экологических норм в деятельности своих поставщиков. К таким нормам или социальным проблемам, нарушениям относятся: ● здоровье и безопасность работников; ● минимальная заработная плата и максимальная продолжительность рабочего времени; ● свобода ассоциации и право на ведение коллективных переговоров; ● детский и принудительный труд; ● приемлемые условия жизни; ● недискриминация и дисциплинарные меры; ● соблюдение норм и законов в экологической сфере | 1-2 квартал ежегодно | ОМТС ООС |  | На данный момент проводится опрос поставщиков по разработанной анкете
54 | Раскрывать информацию о налогах в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии. | Налоговая информация в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ОБиНУ |  | Аудированная финансовая отчетность за 2025г, Раскрытие №23 Расходы по подоходному налогу и прочим налогам
55 | В целях митигирования рисков начисления штрафов по налогам проводить регулярный консолидированный анализ на наличие возможных налоговых рисков по всем сделкам (приобретение долей участия, активов, услуг, выдача и получение займов, выплата дивидендов. При необходимости получение официальных разъяснений от Налоговых органов, привлечение налоговых консультантов и внесение изменений во внутренние нормативные документы. | Свод по налоговым рискам | ежеквартально | ОБиНУ | исполнено | 1 квартал. Свод по налоговым рискам прилагается. 2 квартал. Свод по налоговым рискам прилагается.
56 | Проведение анализа причин правонарушений (штрафных санкций) с выработкой мер реагирования | Справки/отчеты с рекомендациями | 4 квартал ежегодно | СП которые получают штрафы
57 | Рассмотреть возможность задавать тон сверху в повышении значимости ESG на повестке, обеспечив более детальные обсуждения на уровне Совета директоров/Наблюдательного совета и Комитетов, уделяя больше внимания вопросам устойчивого развития на заседаниях. Расширить повестку дня Совета директоров/Наблюдательного совета, включив в нее экологические факторы, чтобы поддержать приверженность Компании к решению проблемы изменения климата. | Протоколы СД/НС, включающие необходимую информацию | ежегодно | Секретарь НС
58 | Обеспечить соответствующих специалистов обучением в области корпоративного управления и устойчивого развития | Сертификат о прохождении обучения | 2026 | ОКУУРВКиИСМ
59 | Повышать общую культуру ESG среди сотрудников Компании путем соблюдения политик и стандартов в отношении безопасности труда, равенства, этнического многообразия, инклюзивности и других этических соображений, экологической осведомленности и соответствующей практики управления и других аспектов ESG. Проведение регулярных тренингов и ознакомительных мероприятий, а также стимулирования и поощрения своевременного и открытого информирования о происшествиях и нарушениях политик. | 1) Программы/протоколы обучения 2) Отчет по обращениям на горячую линию | ежегодно | ОУЧР Комплаенс-офицер |  | За 1-й квартал 2026г. прошли обучение и проверку знаний по БиОТ руководящих работников и работников, ответственных за обеспечение БиОТ - 49 человек, протокол прилагается.
60 | Рассмотреть возможность перехода к более прогнозному и “основанному на стратегии” годовому отчету. Ключевые моменты, которые следует учесть при формировании прогнозного стратегического отчета: - Определение ключевых стратегических приоритетов на ближайшие годы и построение стратегического отчета относительно данных приоритетов; - Формирование сообщения о том, что важно для будущего успеха Компании, на основе ключевых тем, обсуждаемых на уровне Совета директоров/Наблюдательного совета; - Объяснение важности данных тем в контексте рынка и бизнес-модели Компании; - Структурирование данных приоритетов и будущих действий в четких временных рамках - временной горизонт может быть основан на временном горизонте стратегии, но должен быть не менее трех лет; - Отчет, основанный на Стратегии Компании, отражает четкую связь между стратегией и рисками, КПД, бизнес-моделью, рыночными тенденциями, а также стратегией ESG. | Протокол СД/НС об утверждении годового отчета | 2026 год | ОКУУР,ВКиИСМ
61 | Рассмотреть возможность улучшения корпоративного сайта Компании с учетом следующего: - Своевременное обновление размещаемой информации, включая корпоративные документы и корпоративный календарь событий; - Соответствие языковых версий веб-сайта, особенно в отношении ключевых корпоративных документов (например, информационной политики); - Интуитивно понятный и технически верно работающий интерфейс веб-сайта | Своевременно опубликованная информация на сайте (аутентичность перевода, полнота, точность и актуальность) | постоянно | ООД, Менеджер по связям с общественностью | исполнено | 1) В Товариществе утвержден докуент "Правила подготовки и размещения информационных материалов на web-сайте ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" ЭГРЭС-1-ПР-20/01" (Приказ от 29.12.2021г., исх. №1491) с закреплением ответственности по работе с сайтом на менеджера по связям с общественностью. 2) В рамках мониторинга сайта проведен анализ на предмет наличия и актуальности внутренних нормативных документов на корпоративном сайте Товарищества, удалены недействующие и неактуальные документы, актуализированы данные Наблюдательного совета Товарищества. Раздел "Устойчивое развитие" дополнен информацией о реализованных социальных проектах. Раздел "О компании" размещены отчеты о деятельности компании за 2025 г. https://gres1.kz/category.php?slug=ohrana https://gres1.kz/category.php?slug=ohrana-2 https://gres1.kz/category.php?slug=supervisor-sovet
62 | Раскрывать меры по повышению осведомленности сотрудников Компании о надежности горячей линии для конфиденциального информирования о нарушениях. | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | Комплаенс-офицер
63 | Проводить ретроспективный анализ решений, принятых Советом директоров/Наблюдательным советом, с охватом как резолюций, так и процедур, которые привели к ним. | Отчет об исполнении решений принятых СД/НС | ежегодно | Секретарь НС
64 | Обеспечить своевременное предоставление следующих отчетов с материалами в целях обеспечения соответствующих преимуществ для надлежащего управления: - Отчеты по рискам - Отчеты внутреннего аудита; - Отчеты комплаенс; - Отчет об освоении инвестиций по инвестиционным проектам; - Отчеты по ОТ и ТБ; - Отчеты по совершенствованию системы УР и КУ. | Протоколы заседаний СД/НС, включающие необходимую информацию | ежеквартально | ОКУУРВКиИСМ Комплаенс-офицер ОУП ОТиТБ | исполнено | Выписка из Протокола НС №5 от 24.06.2026 года о принятии к сведению Отчета по управлению рискми за 1 квартал 2026 года. Выписка из Протокола НС №5 от 24.06.2026 года об утверждении Отчета о работе комплаенс-офицера за 1 квартал 2026 года. Выписка из Протокола НС №5 от 24.06.2026 года о принятии к сведению Отчета по охране труда за 1 квартал 2026 года. Выписка из Протокола НС №5 от 24.06.2026 года о принятии к сведению Отчета СВА АО "Самрук-Энерго" "Оценка степени достиженияКПД руководящих работников ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" за 2025 год". Выписка из Протокола Правления №18 от 15.06.2026 года о принятии к сведению Отчета об исполнении Плана развития ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" на 2026-2030 годы за 1 квартал 2026 года (Объем освоенных инвестиций за 1 квартал 2026 года указан в Отчете об исполнении Плана развития).
65 | Проводить ежегодно оценку работы Исполнительного органа в соответствии с определенным и согласованным процессом, установленным в Компании. | Протоколы СД/НС о рассмотрении отчета по исполнению КПД членов Правления/Исполнительного органа | 2 квартал ежегодно | ОКУУРВКиИСМ | исполнено | Решением Наблюдательного совета Товарищества от 24.06.2026 (протокол №5) утверждена Карта целей КС Товарищества
66 | Раскрывать информацию о количестве полученных жалоб и обращений, типе несоответствия и принятых мерах | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал ежегодно | ОКУУРВКиИСМ
67 | Включить в состав раздела «Корпоративное управление» Годового отчета отчет по корпоративному управлению, содержащий (дополнительно к минимальным требованиям к содержанию Годового отчета, определенным в Кодексе корпоративного управления): - информацию о Кодексе корпоративного управления, которому подчиняется компания, а также о применении основных принципов Кодекса корпоративного управления (LR 9.8.6, DTR 7.2.2 и 7.2.3); - описание основных характеристик системы внутреннего контроля и управления рисками компании в отношении процесса финансовой отчетности (DTR 7.2.5); - описание основных характеристик системы внутреннего контроля и управления рисками в отношении процесса подготовки финансовой отчетности (DTR 7.2.5); - рассмотреть необходимость формирования основных характеристик системы внутреннего контроля и управления рисками при рассмотрении финансовой отчетности и консолидированной отчетности (DTR 7.2.5); - описание политики (или пояснения по отсутствию данной политики) разнообразия, применяемой к административным, управленческим и надзорным органам компании, в отношении, например, возраста, пола или образования и профессионального опыта; цели политики и результаты ее реализации, а также результаты за отчетный период (DTR 7.2.8A). | Информация на корпоративном сайте/в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | 1-2 квартал 2026 года | ОБиНУ, ОУЧР, ОКУУР,ВКиИСМ |  | Аудированная финансовая отчетность за 2025г: Раскрытие №27 - Управление финансовыми рисками (Основные принципы управления рисками, Кредитный риск, Валютный риск, Оценка ОКУ, Прогнозная информация, включенная в модели ОКУ, Риск ликвидности, Рыночный риск, Управление капиталом. В Раскрытии 2 приводится Существенная информация об учетной политике: Основа подготовки финансовой отчетности, Принцип непрерывной деятельности, Пересчет иностранной валюты, Финансовые инструменты, Оценка справедливой стоимости, Уставный капитал, Основные средства, Обесценение нефинансовых активов, Запасы, Денежные средства и их эквиваленты, Торговая и прочая ДЗ, авансы поставщикам, КЗ, Дивиденды, Резервы, Кредиты и займы, Признание выручки, фин.доходы и расходы, Изменения в учетной политике (метод учета себестоимости запасов). В Раскрытии 3 приводятся Важные оценочные суждения в применении учетной политики в отношении: Переоценки ОС, сроков полезного использования ОС, оценка ОКУ, резервов по восстановлению золоотвала и ликвидацию последствий эксплуатации объектов, операций Кэш-пулинг.
68 | Обеспечить раскрытие финансовой отчетности по стандартам МСФО | Финансовая отчетность в соответствии с МСФО, размещенная на корпоративном сайте | ежеквартально | ОБИНУ | исполнено | Финансовая отчетность в соответствии со стандартами бухгалтерского учета МСФО и Аудиторский отчет независимого аудитора за 2025г.
69 | Обеспечить раскрытие информации о дивидендах (размер, дата и время фиксации реестра акционеров, дата начала выплаты). | Информация, раскрытая в Годовом отчете/Отчете об устойчивом развитии | постоянно | ОБИНУ | исполнено | В Отчете об устойчивом развитии за 2025 год в разделе "Обзор деятельности", "Экономическая результативнать. Себестоемость" расположена информация о дивидендах.
70 | Обеспечить раскрытие отчета по выплатам в пользу государств (DTR 4.3A.4). | Отчет по выплатам в пользу государств, размещенный на корпоративном сайте и/или иных открытых источниках | ежегодно | ОБиНУ
71 | Обеспечить раскрытие корпоративных событий (изменения в составе Совета директоров/Наблюдательного совета, M&A сделки и т.д.) и иные раскрытия (в т.ч. инсайдерской информации), при наступлении события / возникновении информационного повода. | Информация, опубликованная на порталах Фондовой биржи и/или Депозитария финансовой отчетности и/или иных открытых источниках | постоянно | ОКФиК | исполнено | 1 квартал. За период с 01.01.2026 по сег.день 20.04.2026г. корпоративных событий (перечисленных в графе "Мероприятие"), которые подлежат к раскрытию не было. Примечание: Финансовая отчетность (Аудированная финансовая отчетность) не относится к Корпоративным событиям. 2 квартал. За период с 01.04.2026 по 30.06.2026г. корпоративных событий (перечисленных в графе "Мероприятие"), которые подлежат к раскрытию не было. Примечание: Финансовая отчетность (Аудированная финансовая отчетность) не относится к Корпоративным событиям.
72 | Ежеквартально формировать и выносить на расмотрение Наблюдательного совета отчеты по управлению ключевыми рисками, содержащие информацию о действиях, которые должен предпринять исполнительный орган для снижения уровня значительных рисков Компании | Принятый к сведению отчет по управлению рисками | ежеквартально | ОКУУРВКиИСМ | исполнено | Выписка из Протокола №5 от 24.06.2026 года о принятии к сведению Отчета по управлению рискми за 1 квартал 2026 года. Отчет по управлению ключевыми рисками за 2 квартал 2026 года направлен на рассмотрение Наблюдательным советом в АО "Самрук-Энерго" (СП №001-3428 от 03.08.2026г.).
73 | Ежегодно формировать и утверждать Наблюдательным советом Регистр рисков, Карту рисков, Ключевые рисковые показатели (КРП), План мероприятий по управлению ключевыми рисками и Риск-аппетит на предстоящий год | 1. Регистр рисков 2. Карта рисков 3. План мероприятий по управлению ключевыми рисками 4. Ключевые рисковые показатели 5. Утвержденный риск-аппетит | 4 квартал ежегодно | ОКУУРВКиИСМ